## Sheet1
Código | Descrição da Atividade | Responsável Principal | Backup/Auxílio | Status da Atividade | Data de Início | Data de Término | Horas Previstas | Horas Extras | Horas Trabalhadas
AT01 | Configuração do ambiente Docker para containers Django, Flask e banco de dados | Ramon | Alejandro | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 10 | 3 | -
AT02 | Projeto do PCB em KiCad para catraca | Talita | Ramon | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 6 | 1.8 | -
AT03 | Desenvolvimento inicial da API REST em Flask para processamento de imagens | Alejandro | Ramon | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 12 | 3.6 | -
AT04 | Configuração de comunicação entre o servidor Django e Flask | Ramon | Talita | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 5 | 1.5 | -
AT05 | Desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial com TensorFlow e YOLO | Alejandro | Talita | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 14 | 4.2 | -
AT06 | Desenvolvimento da interface do app Flutter para captura de imagens e exibição de status | Talita | Alejandro | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 8 | 2.4 | -
AT07 | Arquitetura do banco de dados PostGreeSQL | Ramon | Alejandro | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 7 | 2.1 | -
AT08 | Testes iniciais de integração para garantir a comunicação entre Flask e Django | Ramon | Talita | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 5 | 1.5 | -
AT09 | Integração do app Flutter com a API Flask para envio e recebimento de imagens | Talita | Ramon | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 8 | 2.4 | -
AT10 | Implementação de Login no app Flutter para Administrador | Talita | Alejandro | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 6 | 1.8 | -
AT11 | Desenvolvimento do de APIS em C++ com MQTT para liberar a catraca (ESP-32) | Alejandro | Ramon | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 10 | 3 | -
AT12 | Implementação da lógica de validação e envio de logs do ESP32 para o servidor | Alejandro | Talita | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 8 | 2.4 | -
AT13 | Teste e validação da integração completa entre Django, Flask, Flutter e ESP32 | Todos | - | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 10 | 3 | -
AT14 | Teste final do aplicativo Flutter e sistema de comunicação com ESP32 | Talita | Alejandro | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 5 | 1.5 | -
AT15 | Impressao em fenolite do modulo PCB e Montagem da placa | Ramon | Alejandro | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 6 | 1.8 | -
AT16 | Otimização de latência para processamento de imagens no Flask | Alejandro | Talita | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 7 | 2.1 | -
AT17 | Documentação do sistema e preparação para testes finais | Todos | - | A fazer | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 8 | 2.4 | -
AT18 | Últimos ajustes no reconhecimento facial e teste de precisão | Alejandro | Talita | A fazer | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 5 | 1.5 | -
AT19 | Finalização dos logs de acesso e validação no sistema da catraca | Talita | Alejandro | A fazer | 23/12/2024 | 28/12/2024 | 7 | 2.1 | -
AT20 | Revisão de todo o sistema para identificar melhorias | Ramon | Todos | A fazer | 23/12/2024 | 28/12/2024 | 6 | 1.8 | -
AT21 | Integração completa e testes de comunicação entre sistemas | Todos | - | A fazer | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 10 | 3 | -
AT22 | Preparação da documentação final para a apresentação | Ramon | Todos | A fazer | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 8 | 2.4 | -
AT23 | Testes de validação finais do sistema completo | Todos | - | A fazer | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 12 | 3.6 | -
AT24 | Otimizações finais e ajustes com foco em desempenho | Alejandro | Talita | A fazer | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 1.5 | -
AT25 | Revisão e preparação para a apresentação final | Todos | - | A fazer | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 4 | 1.2 | -
Código
AT01
AT02
AT03
AT04
AT05
AT06
AT07
AT08
AT09
AT10
AT11
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16
AT17
AT18
AT19
AT20
AT21
AT22
AT23
AT24
AT25

## Planilha1
Materiais | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
ESP32 WiFi | 1 | 55,00 | 55
LED Indicador | 2 | 1,09 | 2.18
Ácido para Corrosão | 1 litro | 20,00 | 20
Placa Fenolite Lisa | 1 | 15,00 | 15
Pinos de Conexão | 10 | 0,50 | 5
Smartphone | 1 | 800,00 | 800
Servidor | 1 | 1.500,00 | 1500
Fonte de alimentação 5v | 1 | 15 | 15
Total | - | - | 2412.18