## Planilha1
Risco | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T) | Total (G x U x T) | Mitigação
Tempo limitado para entrega do projeto | 5 | 5 | 5 | 125 | Divisão de tarefas em subtarefas, monitoramento semanal e priorização de atividades críticas.
Dificuldades na implementação do reconhecimento facial | 5 | 5 | 4 | 100 | Estudo aprofundado de algoritmos e uso de modelos pré-treinados. Realizar testes frequentes e aprimorar o treinamento dos modelos.
Problemas de comunicação entre dispositivos | 5 | 4 | 4 | 80 | Testes contínuos e ajustes nos protocolos de comunicação, notificações para problemas de conectividade.
Falha na integração com o banco de dados | 4 | 4 | 3 | 48 | Implementar rotinas de backup e validação de conexão, usar monitoramento para identificar falhas rapidamente.
Problemas de alimentação e consumo de energia | 4 | 3 | 4 | 48 | Uso de fontes de alta capacidade e otimização do consumo de energia dos componentes.
Custos inesperados com hardware | 3 | 3 | 3 | 27 | Incluir margem de segurança no orçamento e ter fornecedor de backup para componentes críticos.